## Hoja1
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
INFORMES PARA ENVIAR A PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y GABINETE SECTORIAL SOCIAL
CORTE AL 27/04/2021
COMPROMISOS PRESIDENCIALES
No. | CONCEPTO | ESTADO A LA FECHA | FECHA DE ENVÍO DE INFORME | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA POR LOS SUBSECRETARIOS | OBSERVACIONES | ACCIONES A TOMAR POR LAS SUBSECRETARÍAS
COMPROMISOS PRESIDENCIALES
1121 | Matriz de eventos mensuales pata el mes de abril y detalle en los cuales se solicita presencia del señor Presidente. | EN EJECUCIÓN | 2021-05-31 | Todas las Subsecretarías | 2021-04-20 | Solicitar a los subsecretarios | Los eventos a Informar son aquellos que tienen impacto social, político y comunicacional
ACUERDOS PRESIDENCIA
212 | Fortalecimiento de los Servicios de Protección Especial para brindar y garantizar una atención psicosocial especializada a estudiantes víctimas de violencia sexual | EN EJECUCIÓN | 2021-05-07 | Direcciones de Atención /Marcelita (Tulita) / Jorge Días | 2021-04-05 | Analizar si se va a poder reunir con el Ministerio de Educación y obtener resultados, o solicitar aumento de plazo. | Enviar la información solicitada por el Ministerio de Educación
300 | Reporte de Ejecución Presupuestaria Mensual con corte al | EN EJECUCIÓN | 2021-05-05 | Dirección Financiera | 2021-04-04 | Enviar correo a la Secretaría Toda una vida a: Sergio Proaño <sergio.proano@msp.gob.ec | Subir el informe a la página web de la Secretaría
467 | Para el próximo gabinete social se deberá presentar un análisis de temas que en este trimestre son oportunidades políticas y comunicacionales y que durante este año podrían convertirse en crisis | EN EJECUCIÓN | 2021-05-26 | Todas las Subsecretarías | 2021-03-22 | Consolidar la información de las subsecretarías, pasar a despacho para revisión y aprobación
481 | La SDH compartirá la caracterización de la información que existe en el tema de violencia intrafamiliar, niñas, niños, adolescentes, está desagregada por provincias, cantones, derivaciones realizadas | Se solicitó para el viernes | 2021-05-12 | Subsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia Dirección de ATENCIÓN, PROTECCIÓN ESPECIAL Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, EXPLOTACIÓN, TRATA, TRÁFICO Y OTROS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. | 2021-04-08
553 | Reporte de Alertas Presupuestarias | EN EJECUCIÓN | 2021-05-05 |  | 2021-04-01
AGENDAS TERRITORIALES
NO EXISTEN A LA FECHA
ALERTAS
No. | CONCEPTO | ESTADO | FECHA DE ENVÍO DE INFORME | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | FECHA DE ENTREGA POR LOS SUBSECRETARIOS | OBSERVACIONES | ACCIONES A TOMAR POR LAS SUBSECRETARÍAS
HECHOS RELEVANTES
Gabinete Sectorial de lo Social | Detalle de hechos relevantes de la última semana transcurrida | EN EJECUCIÓN | A semana caída enviar los miércoles por zimbra GSS | DH Luis Alberto Terán Ortega; SVIOLENCIA Consuelo; PIAV Lizet Castañeda ;Secretaría Pueblos y Nacionalidades Diana Valdez direccioneszonales@derechos humanos.gob.ec | Cada lunes | Se debe pedir el viernes para el lunes, hay que incluir la petición a los coordinadores zonales | Los Hechos que se informen deberán ser de alto impacto comunicacional, social y / o político
Gabinete Sectorial de lo Social | Reporte de seguimiento y estado de requerimientos del Sector Social, corte al 31 de enero de 2021 - Solicitud de alertas relevantes | EN EJECUCIÓN | Enviar el 15 y el 30 de cada mes | Todas las Subsecretarías | 2021-02-17 | Enviar a Diana Castellanos Asesora del Gabinete Sectorial de lo Social dcastellanos@todaunavida.gob.ec María José Enríquez - Secretaria Ad Hoc: menriquez@todaunavida.gob.ec Tatiana Yépez - Asesora del Gabinete: jyepez@todaunavida.gob.ec | Oficio Nro. STPTV-STPTV-2021-0087-OFQuito, D.M., 11 de febrero de 2021 Reporte de seguimiento estado de requerimientos del Sector Social y alertas relevantes solicitada LA MATRIZ A TODOS LOS SUBSECRETARIOS Reasignado el quipux a Fernando
Presidencia | Indicadores: Proyectos y acciones por provincia GABINETE SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 15 cada mes | Dirección Atención: Marcelita /María Feranda Mina | 11 de cada mes | Natalia palacios, palaciosna@presidencia.gob.ec | Actividades Extramurales que realizan los SPI, se solicitó para que nos entreguen el 13
Toda una Vida | METAS, MISIÓN MUJER | EN EJECUCIÓN | Cada 15 días | Subsecretaría de Violencia/Lore Calero | 15 de cada mes | STPE | indicadores GPR, se envió el 12 de ABRIL
Proceso de actualización Evaluación PDNA - Covid 19, a diciembre 2020 |  | EN EJECUCIÓN | 2020-02-17 | Todas las Subsecretarías | 2020-02-17 | STPTV-STPTV-2021-0082-OF Enviar a Diana Castellanos Asesora del Gabinete Sectorial de lo Social dcastellanos@todaunavida.gob.ec | Reasignado el quipux a Fernando
Note on D13: BEATRIZ: Solicitar el lunes 19